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	HERMES-FDE 项目实施甘特计划表（30 天标准版） 
文档编号 MYTEC-FDE-DA-04 ｜ 版本 V1.0 ｜ 2026-09 ｜ 适配单 / 双 3090 现场落地 ｜ 上海弥云信息科技有限公司



总周期：30 天标准中小企业私有化落地。前置规避硬件、网络、权限、数据、并发、运维全部现场风险点，适配单 / 双 3090 部署形态。
一、30 天总览甘特图
	阶段
	第 1 周（ 1–7 天）
	第 2 周（ 8–14 天）
	第 3 周（ 15–21 天）
	第 4 周（ 22–28 天）
	收尾（ 29–30 天）

	① 进场前置风控与调研
	第 1–3 天
	—
	—
	—
	—

	② 环境部署与基线调试
	4–7 天
	8–10 天
	—
	—
	—

	③ 数据治理与知识库落地
	—
	11–14 天
	15–18 天
	—
	—

	④ Skill/MCP 业务落地与集成
	—
	—
	19–21 天
	22–24 天
	—

	⑤ 灰度试运行 + 现场陪跑
	—
	—
	—
	25–28 天
	—

	⑥ 验收归档 + 知识移交
	—
	—
	—
	—
	29–30 天



二、分阶段工作内容与输出物
第 1 阶段：进场前置风控与调研（第 1–3 天）
	关键工作
	输出物

	发放并回收《 IT  前置调研问卷》，锁定网络、权限、硬件、安全边界
	《客户现场实施前置调研问卷》（签字） 
 《 3090  硬件能力边界确认单》（客户签字确认，规避后期性能争议） 
 端口  /  出网策略排查记录 
 业务文档摸底清单

	内网端口、防火墙、出网策略预排查；业务文档摸底，统计扫描件占比、脏数据比例、版本混乱情况
	



第 2 阶段：环境部署与基线调试（第 4–10 天）
	关键工作
	输出物

	服务器环境初始化，驱动  / CUDA /  容器环境锁定版本； HERMES-FDE  主程序、向量库、 MCP  网关、 Skill  引擎部署
	环境部署记录 
 OOM  风险压测报告 
 监控告警体系（ GPU  负载  /  显存  /  时延  /  调用失败率）

	3090  显存适配调优、量化参数适配、 OOM  风险压测；监控告警体系搭建
	



第 3 阶段：数据治理与知识库落地（第 11–18 天）
	关键工作
	输出物

	客户真实业务文档清洗、去重、去作废版本；多格式解析、 OCR  扫描件专项处理
	知识库上线（含权限分层） 
 召回  /  重排调优记录 
 幻觉测试与溯源校验报告

	向量分块、召回、重排策略调优（适配  3090  显存上限）；知识库权限分层、部门隔离配置；幻觉案例测试、答案溯源校验
	



第 4 阶段：Skill / MCP 业务落地 + 系统集成（第 19–24 天）
	关键工作
	输出物

	业务场景  Skill  编写、调试、上线； MCP  工具链路配置、内外网接口联调
	业务  Skill  上线清单 
 SSO / RBAC  权限闭环 
 审计  /  脱敏  /  风控策略落地 
 真实并发压测报告

	SSO /  企业微信  /  钉钉身份对接、 RBAC  权限闭环；全链路审计日志、脱敏、风控策略落地；真实并发压测（模拟客户峰值场景）
	



第 5 阶段：灰度试运行 + 现场陪跑（第 25–28 天）
	关键工作
	输出物

	小范围种子用户灰度试用；收集真实  BadCase ，迭代知识库与提示词
	BadCase  迭代记录 
 现场问题处理清单 
 客户管理员实操培训记录

	解决现场卡顿、超时、显存波动、并发异常问题；客户管理员实操培训、自主运维赋能
	



第 6 阶段：验收归档 + 知识移交（第 29–30 天）
	关键工作
	输出物

	对照《现场量化验收指标清单》逐项复测验收；交付全套文档；项目复盘、遗留风险归档、后期迭代方案输出
	验收签字单 
 全套交付文档包 
 遗留风险与迭代方案



三、整体项目保障亮点（投标可重点展示）
所有硬件风险、性能边界、并发上限前置书面确认，零扯皮；
所有验收标准 100% 量化可落地；
适配中小企业弱 IT、脏数据、内网封闭环境；
HERMES-FDE 整套交付体系标准化、可批量复制。
四、计划确认签字
	客户方项目负责人（签字）
	职务
	弥云方项目经理（签字）
	日期
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